Приложение

к распоряжению администрации

муниципального округа

город Партизанск Приморского края

от 04 сентября 2026г.  №   451-ра

«УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

муниципального округа

город Партизанск Приморского края

от 23.04.2026г. № 219-ра

| № п/п | Наименование положения Стандарта |  | Срок реализации |  | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания |  | Наименование | Значение |
| 7. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Повышение доли предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг: - выдача земельного участка (без торгов); - выдача земельного участка (на торгах); - выдача разрешения на строительство; - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам муниципального значения | Увеличение количества заявлений на предоставление в электронном виде от общего количества: - выдача земельного участка (без торгов); - выдача земельного участка (на торгах); - выдача разрешения на строительство; - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам муниципального значения, | 02.03.2026 | ежемесячно | Попкова Виктория Викторовна, зам.начальника управления -начальник отдела имущественных отношений УЭиС МО г. Партизанск; Строилова Елена Викторовна, зам.начальника управления -начальник отдела территориального развития УЭиС МО г. Партизанск; Бикеев Владислав Олегович, заместитель начальника управления жилищно-коммунального комплекса- начальник отдела строительства и благоустройства | Доля услуг, оказываемых в электронном виде от общего количества оказанных услуг в отчетном периоде, в % | 1, 2, 3 квартал - 60% 4 квартал - 80 % |
| 7.2 | Утверждение на муниципальном уровне регламента предоставления муниципальной услуги, предусмотренной Сводом инвестиционных правил Приморского края выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Разработан, согласован с профильным органом исполнительной власти Приморского края, районной прокуратурой и утвержден муниципальный регламент оказания муниципальной услуги, предусмотренной Сводом инвестиционных правил Приморского края выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительств | 15.09.2026 | 30.11.2026 | Попкова Виктория Викторовна, зам.начальника управления -начальник отдела имущественных отношений УЭиС МО г. Партизанск; Строилова Елена Викторовна, зам.начальника управления -начальник отдела территориального развития УЭиС МО г. Партизанск; Бикеев Владислав Олегович, заместитель начальника управления жилищно-коммунального комплекса- начальник отдела строительства и благоустройства | Регламент оказания услуги утвержден, да/нет | Да |
| 7.3 | Сокращение фактического срока оказания услуг: - выдача земельного участка без торгов; - выдача земельного участка на торгах; - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - выдача разрешения на строительство; - утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; - выдача разрешения на осуществление земляных работает; - присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации; - отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую; - подготовка и утверждение проекта по планировке территории; - получение градостроительного плана земельного участка; - выдача разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; | Сокращен фактический срок оказания услуг: - выдача земельного участка без торгов; - выдача земельного участка на торгах; - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - выдача разрешения на строительство; - утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; - выдача разрешения на осуществление земляных работает; - присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации; | 01.09.2026 | 30.12.2026 | Попкова Виктория Викторовна, зам.начальника управления -начальник отдела имущественных отношений УЭиС МО г. Партизанск; Строилова Елена Викторовна, зам.начальника управления -начальник отдела территориального развития УЭиС МО г. Партизанск; Серебрякова Наталья Олеговна, начальник отдела агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды УЭиС МО г. Партизанск; Бикеев Владислав Олегович, заместитель начальника управления жилищно-коммунального комплекса- начальник отдела строительства и благоустройства | Сроки предоставления услуги, не более рабочих дней: - выдача земельного участка без торгов - 14; - выдача земельного участка на торгах - 27; - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 5; - выдача разрешения на строительство - 5; - утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории - 9; - выдача разрешения на осуществление земляных работает - 8; - присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации - 5; | Да |
|  | - выдача разрешения на снос зеленых насаждений; - обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам муниципального значения; - выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. | - отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую; - подготовка и утверждение проекта по планировке территории; - выдача градостроительного плана земельного участка; - выдача разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; - выдача разрешения на снос зеленых насаждений; - обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам муниципального значения; - выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. | 01.12.2026 |  |  | - отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую - 55; - подготовка и утверждение проекта по планировке территории - 15; - выдача градостроительного плана земельного участка - 10; - выдача разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства - 47; - выдача разрешения на снос зеленых насаждений - 15; - обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам муниципального значения - 28; - выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - 47. |  |
|  |  |  |  | ежемесячно |  | Доля предоставленных муниципальных услуг в сроки, установленные пунктом 7.3, в % | 100% |

___________________».