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                           УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края 
                                                                                                                             от 28.08.2026 № 440-ра
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по внедрению Стандарта развития туризма и туристской
деятельности на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края 

категории (нужное подчеркнуть) Флагман туризма / Туристическая дестинация / Экскурсионное направление
на 2026 – 2027 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный
	Ожидаемый результат (целевой показатель)


	1
	2
	3
	4
	5

	1. Организационные мероприятия

	1.1.
	Разработка и утверждение муниципальной программы развития туризма
	до 31.12.2026
	первый заместитель главы муниципального округа город Партизанск
	утвержденная муниципальная программа с целями, задачами, этапами и ключевыми мероприятиями

	1.2.
	Финансирование мероприятий по развитию туризма
	ежегодно, при формировании бюджета
	управление экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск
	объем бюджетных средств не менее 0,02% от налоговых и неналоговых доходов бюджета МО (предусмотреть не менее 30 % от бюджетного финансирования за счет внебюджетных источников)

	1.3.
	Кадровое обеспечение туристской отрасли в МО
	до 31.12.2026
	глава муниципального округа город Партизанск
	назначение структурного подразделения или должностного лица, отвечающего за развитие туризма

	1.4.
	Координация классификации коллективных средств размещения
	постоянно
	отдел экономики управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск
	организовано взаимодействие с организациями, проведено информирование

	1.5.
	Проведение мониторинга средств размещения
	до 31.12.2026, далее ежегодно
	отдел экономики управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск
	доля средств размещения в Едином реестре классификации:  - «Экскурсионное направление»: 100%

	2. Инфраструктура

	2.1.
	Информирование туристов на основном маршруте
	до 31.12.2027
	отдел экономики управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск
	наличие информационных стендов с описанием объектов

	2.2.
	Благоустройство территорий объектов туристского показа
	до 31.12.2027
	отдел строительства и благоустройства управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск
	наличие покрытия дорог, скамей, урн, вазонов, газонов, парковок

	2.3.
	Функционирование туристского информационного пункта (ТИП)
	до 31.12.2027
	отдел экономики управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск

	работающий ТИП с буклетами, картами и схемами

	2.4.
	Организация продажи сувенирной продукции
	до 31.12.2027
	отдел экономики управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск
	Количество точек (в пределах маршрута): 
- «Экскурсионное направление»: не менее 1

	2.5.
	Обеспечение функционирования общественных туалетов
	до 31.12.2027
	отдел строительства и благоустройства управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск
	Количество круглогодичных туалетов (в пределах маршрута): 
- «Экскурсионное направление»: не менее 1

	2.6.
	Обеспечение доступной среды для маломобильных граждан
	до 31.12.2027
	отдел экономики управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск
	Количество доступных объектов туристского показа: 
- «Экскурсионное направление»: не менее 3

	2.7.
	Наличие информационных указателей на маршруте
	до 31.12.2027
	отдел экономики управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск
	Установка указателей на объекты показа, средства размещения, ТИП, кафе, туалеты

	3. Кадровое обеспечение

	3.1.
	Участие субъектов туриндустрии в проекте «Профессионалитет»
	до 31.12.2026, далее ежегодно
	отдел экономики управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск

	Количество организаций-участников: - «Флагман туризма»: не менее 3 - «Туристическая дестинация»: не менее 1

	3.2.
	Взаимодействие с предпринимательским сообществом


	до 31.12.2026, далее ежегодно
	отдел экономики управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск
	Сформировано предпринимательское сообщество в сфере туризма

	4. Продвижение и событийные мероприятия

	4.1.
	Размещение сведений о туристской инфраструктуре на «Яндекс.Карты» и «2GIS»
	до 31.12.2027
	отдел экономики управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск
	на картах размещена информация об объектах показа, питания, размещения, парковках, туалетах и ТИП

	4.2.
	Ведение аккаунтов социальных сетей
	с момента создания, постоянно
	отдел экономики управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск
	функционирующие аккаунты (ВКонтакте, МАХ, Одноклассники) о туристском потенциале МО

	4.3.
	Периодичность размещения информации о туристских ресурсах
	постоянно
	отдел экономики управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск
	публикации в соцсетях: 

- «Экскурсионное направление»: не реже 4 раз

	4.4.
	Взаимодействие с АНО «Туристско-информационный центр Приморского края»
	постоянно
	отдел экономики управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск

	обеспечено постоянное взаимодействие по продвижению потенциала МО

	4.5.
	Размещение информации на туристском портале visit-primorye
	до 31.12.2026, далее ежегодно
	отдел экономики управления экономики и собственности
 администрации муниципального округа город Партизанск
	на туристском портале visit-primorye размещены: событийный календарь, информация об объектах показа и маршрутах

	4.6.
	Проведение мероприятий туристской направленности
	ежегодно
	- отдел экономики управления экономики и собственности, 

- отдел культуры и молодежной политики, 

- отдел физической культы и  спорта  администрации муниципального округа город Партизанск
	количество мероприятий в год: 
- «Экскурсионное направление»: не менее 1

	5. Туристские маршруты

	5.1.
	Разработка и актуализация туристских маршрутов
	до 31.12.2026, далее актуализация ежегодно
	отдел экономики управления экономики и собственности

администрации муниципального округа город Партизанск
	наличие утвержденных маршрутов (пешеходных, автобусных, водных, комбинированных): 
- «Экскурсионное направление»: не менее 1

	5.2.
	Обеспечение безопасности на маршрутах
	до 31.12.2026, далее ежегодно
	Отдел экономики управления экономики и собственности
администрации муниципального округа город Партизанск
	информация о правилах безопасности и контактах экстренных служб размещена на официальных сайтах и в социальных сетях МО


______________

